โครงการ

พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
แผนงานหลัก

แผนบริหารงานวิชาการ
สนองมาตรฐาน

ที่ 1 ข้อ 1.1 – 1 -2 -4 -5 -6 และ ข้อที่ 1.2 -1 
สนองกลยุทธ์ สพม.12
ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนองกลยทธ์ของ ร.ร.
ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ 
มาตรฐานสากลเพื่อสู่ความเป็นเลิศ
สนองจุดเน้นของ ร.ร.
ด้านผู้เรียน ข้อ 1 ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรที่มี
สมรรถนะสู่มาตรฐานสากล
ลักษณะโครงการ

โครงการต่อเนื่อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
ผู้รับผิดชอบ

นายธราสุต์  แกล้วทนง และคณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ระยะเวลาดำเนินการ
พฤษาคม 2560 – มีนาคม 2561
1.หลักการและเหตุผล

การพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เป็นการฝึกให้นักเรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สามารถแก้ปัญหาได้ จึงอาศัยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 (3) และ (5) เป็นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น   ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และ อำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการ ประเภทต่าง ๆตามที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น สื่อการเรียนการสอนแบบวีซีดี การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต จากหนังสือเรียน หนังสือห้องสมุด เพื่อนำมาใช้ในการประกอบการเรียนการสอน ทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น
2.วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

2.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

2.3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
3.เป้าหมาย

3.1 ด้านปริมาณ


- ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ


- ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จัดการเรียนการสอนเต็มเวลาตามหลักสูตร


- ผู้เรียนที่ต้องรับความช่วยเหลือทุกคนมีโอกาสได้เรียนซ่อมเสริม

3.2 ด้านคุณภาพ


- ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกำหนดได้อย่างมี
  ประสิทธิภาพ
- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
- ผู้เรียนที่รับการเรียนซ่อมเสริมน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา
- ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ใน
  ระดับมาก
4.กิจกรรมและปฎิทินการดำเนินงาน
	ที่
	กิจกรรม / ขั้นตอน
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผู้รับผิดชอบ

	1
	ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จัดทำแผนจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนการสอนตามแผนที่กำหนด
	พฤษภาคม 2560 –
มีนาคม 2561
	ครูทุกคนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

	2
	ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ประชุมนิเทศภายในเพื่อตรวจสอบและการใช้แผนจัดการเรียนรู้
	พฤษภาคม 2560 –
กุมภาพันธ์ 2561
	ครูทุกคนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

	3
	การจัดสอนแทน 
	พฤษภาคม 2560 –
มีนาคม 2561
	ครูทุกคนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

	4
	การจัดการเรียนซ่อมเสริมสำหรับผู้เรียนที่ต้องรับความช่วยเหลือ
	พฤษภาคม 2560 –
มีนาคม 2561
	ครูทุกคนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

	5
	การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
	มีนาคม 2561
	ครูทุกคนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์


5.งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น  17,000  บาท
	ที่
	กิจกรรม / รายการ
	เงินงบประมาณ

	
	
	ตอบแทน
	ใช้สอย
	วัสดุ
	ครุภัณฑ์

	1
	อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคมี
	
	
	6,000
	

	2
	หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์
	
	
	1,500
	

	3
	ซื้อและซ่อมแซมโต๊ะปฏิบัติการ
	
	
	
	3,500

	4
	ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
	
	
	1,500
	

	5
	ซ่อมแซมและซื้ออุปกรณ์จรวดขวดน้ำ
	
	
	1,500
	

	6
	หุ่นยนต์และสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
	
	
	1,500
	

	7
	เครื่องร่อนและเครื่องบินพลังยาง
	
	
	1,500
	

	
	รวมทั้งหมด
	
	
	13,500
	3,500


6.การติดตามประเมินผล
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ
	วิธีการประเมิน
	เครื่องมือที่ใช้

	1.ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน
	1.การสังเกตการณ์สอน            การนิเทศติดตาม
	1.แบบบันทึกการประชุมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
2.แบบสังเกตการจัดการเรียนรู้
3.แบบติดตามการใช้แผนการจัดการเรียนรู้

	2.ร้อยละของจำนวนคาบที่จัดการเรียนการสอน
	1.ตรวจสอบการสอนจากแบบบันทึกการสอนและแบบบันทึกการสอนแทน
	1.แบบบันทึกการสอน
2.แบบบันทึกการสอนแทน

	3.ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2.5 – 4 
	1.ทดสอบและปฎิบัติการ
	1.แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

	4.ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน
	1.ทดสอบและปฎิบัติการ
	1.แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม

	5.ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
	1.การสำรวจความพึงพอใจของผู้เรียนหลังจากการเรียนรู้
	1.แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์


7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

7.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเป้าหมายของหลักสูตรที่กำหนด

7.3 พัฒนาสื่อ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนการสอนที่เพียงพอและใช้งานได้จริง

7.4 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้มากขึ้นและมีความพึงพอใจใน              
      การเรียนรู้
     ผู้เสนอโครงการ





ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ
(นายธราสุต์  แกล้วทนง) 





(นางสาวอรพรรณ  ริยาพันธ์)
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์




หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ




ผู้อนุมัติโครงการ



        (นายธีระวุฒิ   มีประดิษฐ์)


      ผู้อำนวยการโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
โครงการ

ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
แผนงานหลัก

แผนบริหารงานวิชาการ
สนองมาตรฐาน

ที่ 1 ข้อ 1.1 – 1 -2 -3 และ ข้อที่ 1.2 -1 -3
สนองกลยุทธ์ สพม.12
ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนองกลยทธ์ของ ร.ร.
ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ 
มาตรฐานสากลเพื่อสู่ความเป็นเลิศ
สนองจุดเน้นของ ร.ร.
ด้านผู้เรียน ข้อ 1 ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรที่มี
สมรรถนะสู่มาตรฐานสากล
ลักษณะโครงการ

โครงการต่อเนื่อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
ผู้รับผิดชอบ

นายธราสุต์  แกล้วทนง และคณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ระยะเวลาดำเนินการ
พฤษาคม 2560 – มีนาคม 2561
1.หลักการและเหตุผล

การพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสามารถแก้ปัญหาได้ จำเป็นต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน จึงอาศัยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 30 นำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีส่วนร่วม เป็นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น   ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และ อำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ อีกทั้งส่งเสริมให้รักการอ่าน ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อนำมาใช้ในการประกอบการเรียนการสอน สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น
2.วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนวิทย์ – คณิต ไปแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์พร้อมคณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

2.2 เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงกับสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันและอนาคต

2.3 เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการเพิ่มพูนความรู้ทางกระบวนการวิทยาศาสตร์
3.เป้าหมาย

3.1 ด้านปริมาณ


- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนวิทย์ – คณิต ไปศึกษา ณ แหล่งเรียนรู้
                              วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 70

3.2 ด้านคุณภาพ
- ผู้เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ได้รับความรู้และมีความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
   วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับที่สูงขึ้น
· ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 75
4.กิจกรรมและปฎิทินการดำเนินงาน
	ที่
	กิจกรรม / ขั้นตอน
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผู้รับผิดชอบ

	1
	ปรชุมครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เพื่อวางแผนพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ
	พฤษภาคม 2560 –
กรกฎาคม 2560
	ครูธราสุต์ แกล้วทนง

	2
	ติดต่อประสานงาน
	พฤษภาคม 2560 –
สิงหาคม 2560
	ครูธราสุต์
ครูนงลักษณ์

	3
	ประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้าร่วมโครงการ
	พฤษภาคม 2560 –
กรกฎาคม 2560
	ครูทุกคนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

	4
	ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาและผู้ปกครองนักเรียน
	กันยายน 2560
	ครูธราสุต์
ครูนงลักษณ์

	5
	ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน
	พฤศจิกายน 2560 – มกราคม 2561
	ครูทุกคนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

	6
	การประเมินผลและสรุปการเข้าค่ายกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
	มีนาคม 2561
	ครูธราสุต์
ครูนงลักษณ์


5.งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น  45,500  บาท


(เงินกิจกรรม 23,000 บาท และเงินอื่น ๆ 22,500  บาท)

	ที่
	กิจกรรม / รายการ
	เงินงบประมาณ

	
	
	ตอบแทน
	ใช้สอย
	วัสดุ
	ครุภัณฑ์

	1
	ค่ารถ 1 คัน  2  วัน
	
	13,000
	
	

	2
	ค่าลงทะเบียนค่ายวิทยาศาสตร์
(ค่าที่พัก / ค่าตอบแทนวิทยากร / ค่าอาหาร )
	12,500
	
	
	

	3
	ค่าอาหารเครื่องดื่ม
	
	18,560
	
	

	4
	ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 6 คนๆละ 240 บาท
	
	1,440
	
	

	
	รวมทั้งหมด
	12,500
	33,000
	
	


6.การติดตามประเมินผล
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ
	วิธีการประเมิน
	เครื่องมือที่ใช้

	ผลผลิต
	1.ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100 ในทุกกิจกรรม
2.ผู้เรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้และมีความพึงพอใจร้อยละ 80
	1.แบบบันทึกการสังเกต/การเข้าร่วมกิจกรรม
2.แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม

	ผลลัพธ์
	1.ผู้เรียนนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และชีวิตประจำวัน สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์
	1.แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม



7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.1 ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและแก้ปัญหาได้

7.2 ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีและมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรที่กำหนด

7.3 ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.4 ผู้เรียนมีการเรียนรู้มากขึ้นและมีความพึงพอใจในการเรียนรู้
     ผู้เสนอโครงการ





ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ
(นายธราสุต์  แกล้วทนง) 





(นางสาวอรพรรณ  ริยาพันธ์)
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์




หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ




ผู้อนุมัติโครงการ



        (นายธีระวุฒิ   มีประดิษฐ์)


      ผู้อำนวยการโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
โครงการ

สัปดาห์วิทยาศาสตร์
แผนงานหลัก

แผนบริหารงานวิชาการ
สนองมาตรฐาน

ที่ 1 ข้อ 1.1 – 1 -2 -3 และ ข้อที่ 1.2 -1 -3
สนองกลยุทธ์ สพม.12
ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนองกลยทธ์ของ ร.ร.
ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ 
มาตรฐานสากลเพื่อสู่ความเป็นเลิศ
สนองจุดเน้นของ ร.ร.
ด้านผู้เรียน ข้อ 1 ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรที่มี
สมรรถนะสู่มาตรฐานสากล
ลักษณะโครงการ

โครงการต่อเนื่อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
ผู้รับผิดชอบ

นายธราสุต์  แกล้วทนง และคณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ระยะเวลาดำเนินการ
พฤษาคม 2560 – สิงหาคม 2560
1.หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของทุกคนซึ่งให้ความสะดวกสบาย ความทันสมัย และอื่น ๆ จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 30 รัฐบาลได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับให้ได้มาตรฐานในระดับโลก จึงปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเสริมสร้างพื้นฐานความคิดตามหลักวิทยาศาสตร์ โดยการคิดตามเหตุและผลที่ได้จากการทดลอง หรือจากการค้นคว้าความรู้ที่ได้พิสูจน์มาแล้ว ทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ให้ผู้เรียนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น มีความตื่นตัว และรู้ความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการเรียนการสอน และนำไปพัฒนาประเทศต่อไป กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น
2.วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาความรู้และมีประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์จากแหล่งเรียนรู้ที่
      หลากหลายภายในนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์

2.2 เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน และรู้จักการทำงานเป็นทีม

2.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
3.เป้าหมาย

3.1 ด้านปริมาณ


- ผู้เรียนและบุคคลอื่นๆในโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ ร้อยละ 85 ได้รับความรู้
   และประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


- ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์พัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
  เทคโนโลยี

3.2 ด้านคุณภาพ


- ผู้เรียนและบุคคลอื่นๆในโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศมีความรู้และ
   ประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ผู้เรียนนำประสบการณ์มาประยุกต์ใช้กับบทเรียนอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
- ผู้เรียนมีความพึงพอใจในนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในระดับมาก
4.กิจกรรมและปฎิทินการดำเนินงาน
	ที่
	กิจกรรม / ขั้นตอน
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผู้รับผิดชอบ

	1
	ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จัดทำแผนงาน
	พฤษภาคม 2560 –
มิถุนายน 2560
	ครูธราสุต์

	2
	นำเสนอผู้บังคับบัญชา
	มิถุนายน 2560 
	ครูธราสุต์


	3
	ประชาสัมพันธ์รายละเอียดกิจกรรม
	กรกฎาคม 2560
	ครูทุกคนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

	4
	ดำเนินการจัดกิจกรรม
	สิงหาคม 2560 
	ครูทุกคนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

	5
	การประเมินผลสรุปรายงาน
	สิงหาคม 2560
	ครูธราสุต์
ครูนงลักษณ์


5.งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น  4,000  บาท
	ที่
	กิจกรรม / รายการ
	เงินงบประมาณ

	
	
	ตอบแทน
	ใช้สอย
	วัสดุ
	ครุภัณฑ์

	1
	ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าดำเนินการ
	
	2,000
	
	

	2
	ค่าของรางวัล
	
	
	1,000
	

	3
	ค่าตอบแทนวิทยากร
	1,000
	
	
	

	
	รวมทั้งหมด
	1,000
	2,000
	1,000
	


6.การติดตามประเมินผล
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ
	วิธีการประเมิน
	เครื่องมือที่ใช้

	1.ผู้เรียนและบุคลากรอื่นในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มพูนและพัฒาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
	1.การสังเกต
2.แบบสอบถาม

	1.แบบสังเกต
2.แบบสอบถาม
3.แบบสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

	2.ผู้เรียนได้รับประสบการณ์และความรู้ทางวิทยาศาสตร์จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในงานนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ รวมถึงมีความรักสามัคคีและเรียนรู้การทำงานเป็นทีมหรือหมู่คณะ
	1.การสังเกต
2.แบบสอบถาม
	1.แบบสังเกต
2.แบบสอบถาม


7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.1 ผู้เรียนและบุคลากรมีความรู้ ความรักสามัคคี สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

7.2 ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์

7.3 ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

7.4 ครูพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้มากขึ้นและมีความพึงพอใจ
      ในการเรียนรู้
     ผู้เสนอโครงการ





ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ
(นายธราสุต์  แกล้วทนง) 





(นางสาวอรพรรณ  ริยาพันธ์)
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์




หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ




ผู้อนุมัติโครงการ



        (นายธีระวุฒิ   มีประดิษฐ์)


      ผู้อำนวยการโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
โครงการ

พัฒนางานโสตทัศนศึกษา
แผนงานหลัก

แผนงานบริหารทั่วไป
สนองมาตรฐาน

ที่ 1 ข้อ 1.1 – 3 และ ข้อที่ 1.2 -3
สนองกลยุทธ์ สพม.12
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สนองกลยทธ์ของ ร.ร.
การพัฒนาและส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้
ได้อย่างครูมืออาชีพ
สนองจุดเน้นของ ร.ร.
การพัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มือ
อาชีพมีผลงานเชิงประจักษ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม
ลักษณะโครงการ

โครงการต่อเนื่อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
ผู้รับผิดชอบ

นายธราสุต์  แกล้วทนง นายทวีศักดิ์  จันทร์หอม
ระยะเวลาดำเนินการ
พฤษาคม 2560 – มีนาคม 2561
1.หลักการและเหตุผล

การพัฒนาการเรียนการสอนวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ของโรงเรียน และนโยบายในการพัฒนาผู้เรียน จึงอาศัยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 30 เป็นการจัดกิจกรรมพัฒนาสื่อทางเทคโนโลยีทางการศึกษาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น   ทำเป็น ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และ อำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ จากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการ ประเภทต่าง ๆตามที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น สื่อการเรียนการสอนแบบวีซีดี การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต จากหนังสือเรียน หนังสือห้องสมุด เพื่อนำมาใช้ในการประกอบการเรียนการสอน ทำให้ผู้เรียนเรียนรู้การใช้สื่อต่างๆ และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น
2.วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้และก้าวทันเทคโนโลยีในปัขขุบัน

2.2 เพื่อให้ผู้เรียนใช้เป็นแหล่งศึกษาข้อมูลสำหรับการค้นคว้า

2.3 เพื่อให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3.เป้าหมาย

3.1 ด้านปริมาณ


- พัฒนาห้องโสตทัศนศึกษาให้มีเทคโนโลยีทันสมัยเหมาะต่อการเรียนรู้ 1 ห้อง


- ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และปฎิบัติการเรียนการสอน

3.2 ด้านคุณภาพ
- ผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศสามารถใช้ห้องโสตทัศนศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้และประชุมสัมมนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.กิจกรรมและปฎิทินการดำเนินงาน
	ที่
	กิจกรรม / ขั้นตอน
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผู้รับผิดชอบ

	1
	ขออนุมัติโครงการ
	พฤษภาคม 2560 
	ครูธราสุต์
ครูทวีศักดิ์

	2
	ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องและกำหนดการใช้ห้องโสตทัศนศึกษา
	พฤษภาคม 2560 
	ครูธราสุต์
ครูทวีศักดิ์

	3
	จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์และติดตั้งพร้อมใช้งาน 
	พฤษภาคม 2560 –
มิถุนายน 2560
	ครูธราสุต์
ครูทวีศักดิ์

	4
	สังเกตรวบรวมข้อมูล
	มิถุนายน 2560 –
มีนาคม 2561
	ครูธราสุต์
ครูทวีศักดิ์

	5
	สรุปการประเมินผลตามโครงการ
	มีนาคม 2561
	ครูธราสุต์
ครูทวีศักดิ์


5.งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น  20,000  บาท
	ที่
	กิจกรรม / รายการ
	เงินงบประมาณ

	
	
	ตอบแทน
	ใช้สอย
	วัสดุ
	ครุภัณฑ์

	1
	จัดซื้ออุปกรณ์ สายต่อ ปลั๊ก ถ่านไฟฉาย
	
	4,000
	
	

	2
	จัดซื้อไมค์ ขาตั้ง และตู้ลำโพง
	
	
	6,000
	

	3
	พัฒนาห้องเก็บอุปกรณ์และห้องควบคุม
	
	2,000
	6,000
	

	4
	ซ่อมแซมภายในห้อง
	
	500
	1,500
	

	
	รวมทั้งหมด
	
	6,500
	13,500
	


6.การติดตามประเมินผล
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ
	วิธีการประเมิน
	เครื่องมือที่ใช้

	1.ประสิทธิภาพของสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน
	1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นร้อยละ
	1.แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

	2.ความรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และศักยภาพการเรียนรู้ในการใช้สื่อ/นวัตกรรมสูงขึ้น
	1.ทักษะการใช้ห้องโสตทัศนศึกษา
2.การปฏิบัติตนในห้อง
	1.แบบบันทึกการสังเกต
2.แบบฝึกทักษะ

	3.ความพึงพอใจของผู้เรียน 
	1.สอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน
	1.แบบสอบถามความพึงพอใจ


7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.1 ผู้เรียนและบุคลากรอย่างน้อยร้อยละ 80 พัฒนาตนเองด้านการใช้สื่อ/นวัตกรรมและการใช้
      ห้องโสตทัศนศึกษา

7.2 ผู้เรียนอย่างน้อยร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการใช้ห้องโสตทัศนศึกษา
     ผู้เสนอโครงการ





ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ
(นายธราสุต์  แกล้วทนง) 





(นายทวีศักดิ์   จันทร์หอม)
      ครูชำนาญการ




            หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป




ผู้อนุมัติโครงการ



        (นายธีระวุฒิ   มีประดิษฐ์)


      ผู้อำนวยการโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
โครงการ

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
แผนงานหลัก

แผนบริหารงานกิจการนักเรียน
สนองมาตรฐาน

ที่ 1 ข้อ 1.1 –6 และ ข้อที่ 1.2 -4
สนองกลยุทธ์ สพม.12
ข้อที่ 2 
สนองกลยทธ์ของ ร.ร.
ข้อที่ 2 
สนองจุดเน้นของ ร.ร.
ด้านผู้เรียน ข้อ 4 
ลักษณะโครงการ

โครงการต่อเนื่อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
ผู้รับผิดชอบ

นายธราสุต์  แกล้วทนง และคณะครูฝ่ายกิจการนักเรียน
ระยะเวลาดำเนินการ
พฤษาคม 2560 – มีนาคม 2561
1.หลักการและเหตุผล

ยาเสพติดในปัจจุบันมีหลากหลาย มากมาย ทั้งในรูปแบบยารักษาโรค ยาที่ใช้เสพโดยตรง หรือใช้ผสมกับสารอื่น เพื่อให้ได้สารที่มีฤทธิ์ร้ายแรงมากขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ทรุดโทรม และเข้ากับเพื่อนๆในสังคมไม่ได้ รวมถึงกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการปราบปรามยาเสพติดภายในโรงเรียนให้หมดไป ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกโรงเรียน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน ลดการเสพของผู้เรียน ทำให้เกิดสังคมสีขาว ที่ดีและมีความสุข ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ จึงจัดโครงการนี้ขึ้น
2.วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงโทษของยาเสพติดที่มีผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต

2.2 เพื่อป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันของผู้เรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน

2.3 เพื่อให้ผู้เรียนรณรงค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียน
3.เป้าหมาย

3.1 ด้านปริมาณ


- ผู้เรียนและบุคลากรร้อยละ 85 มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงโทษและการป้องกันตนเอง
   จากยาเสพติด


- ผู้เรียนและบุคลากรร้อยละ 80 ช่วยกันรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใน
   โรงเรียน


- มีการจัดกิจกรรม To be Number One ในการต่อต้านยาเสพติด


- มีศูนย์รับฟังปัญหาของผู้เรียนที่เสี่ยงต่อการเสพยา


- มีกิจกรรมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เรียนให้รอดพ้นจากการเสพยา

3.2 ด้านคุณภาพ
- ผู้เรียนร้อยละ 95 ขึ้นไป มีภูมิคุ้มกันที่ดีและห่างไกลจากยาเสพติด
- ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดมากกว่าร้อยละ 90 
- ผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงการติดยาเสพติด
4.กิจกรรมและปฎิทินการดำเนินงาน
	ที่
	กิจกรรม / ขั้นตอน
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผู้รับผิดชอบ

	1
	เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
	พฤษภาคม 2560 
	ครูธราสุต์

	2
	ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
	พฤษภาคม 2560 –
มิถุนายน 2560
	ครูธราสุต์
ฝ่ายกิจการนักเรียน

	3
	ชี้แจงรายละเอียดกับผู้ปกครองและผู้เรียน
	มิถุนายน 2560 

	ครูธราสุต์
ฝ่ายกิจการนักเรียน

	4
	ดำเนินกิจกรรมตามแผนกำหนด
	พฤษภาคม 2560 –
มีนาคม 2561
	ครูธราสุต์
ฝ่ายกิจการนักเรียน

	5
	ติดตามผลจากกิจกรรมที่กำหนด
	พฤษภาคม 2560 –
มีนาคม 2561
	ครูธราสุต์
ฝ่ายกิจการนักเรียน

	6
	สรุปการประเมินผล
	กันยายน 2560
มีนาคม 2561
	ครูธราสุต์


5.งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น  5,000  บาท
	ที่
	กิจกรรม / รายการ
	เงินงบประมาณ

	
	
	ตอบแทน
	ใช้สอย
	วัสดุ
	ครุภัณฑ์

	1
	วัสดุ/อุปกรณ์ในการตรวจสาร
	
	
	2,000
	

	2
	วัสดุ/อุปกรณ์การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
	
	
	1,000
	

	3
	ค่าอบรม/วิทยากร
	
	2,000
	
	

	
	รวมทั้งหมด
	
	2,000
	3,000
	


6.การติดตามประเมินผล
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ
	วิธีการประเมิน
	เครื่องมือที่ใช้

	1.ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และอันตรายที่เกิดจากสารเสพติด
	1.วัดผลจากการสอบถาม
	1.แบบสอบถามข้อมูล

	2.ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม To be Number One
	1.บันทึกจากการร่วมกิจกรรม
	1.แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม

	3.ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่มีผลการตรวจสารเสพติด 
	1.จำนวนของผู้เรียนที่มีผลการตรวจสารเสพติดคิดเป็นร้อยละ
	1.แบบบันทึกการตรวจสารเสพติด


7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ห่างไกลจากยาเสพติด

7.2 ผู้เรียนมีความเสี่ยงต่อการติดสารเสพติดน้อยลง

7.3 ผู้เรียนสามารถป้องกันตนเองจากการถูกชักชวนให้ติดยาเสพติด
     ผู้เสนอโครงการ





ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ
(นายธราสุต์  แกล้วทนง) 





(นางสาวอรพรรณ  ริยาพันธ์)
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์




หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ




ผู้อนุมัติโครงการ



        (นายธีระวุฒิ   มีประดิษฐ์)


      ผู้อำนวยการโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
